SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

2025 Stratejik Plan Değerlendirme Raporu

GİRİŞ

2022-2026 Dönemi Stratejik Plan dönemi, 2024 Dönemi Stratejik Plan Değerlendirme Raporunun hazırlanmasında aşağıda verilen bilgiler ışığında hazırlanan rapor akademik birimin kurul toplantısında görüşülüp karara bağlandıktan sonra paydaşlara duyurulur.

SUNUŞ

Akademik birim yöneticisi tarafından, 2022-2026 Stratejik Planın kısa özeti ile birlikte 2024 dönemi Stratejik amaçların, hedeflerin ve performans göstergelerinin % gerçekleşme oranlarının yorumlanması, önümüzdeki dönem alınması gereken tedbirler aşağıdaki

- GENEL BİLGİLER

| Gerçekleşme Dönemi | 2025 |
| --- | --- |

|  | 2025Planlanan | 2025 Gerçekleşen |
| --- | --- | --- |
| Stratejik Amaç Sayısı | 5 | 5 |
| Belirlenen Toplam Hedef Sayısı | 24 | 16 |
| Belirlenen Toplam Performans Gösterge Sayısı | 60 | 30 |

- STRATEJİK AMAÇLAR BAZINDA DEĞERLENDİRME

Ek bölümde yer alan ve SP Yönetim Sisteminden alınan 2024 dönemi gerçekleşme tablosundaki veriler göz önünde bulundurularak her bir Stratejik Amaç bazında değerlendirmeler yapılmıştır. Gerçekleşme döneminde PG’nin planlanan veriye eşit veya yüksek durumunda “Gerçekleşme Durumu” yeşil, düşük olması durumunda ise kırmızı ile belirtilmiştir. Kırmızı olarak belirtilen PG veya PG’lerin gerçekleşmeme gerekçeleri ile ilgili somut ve kanıta dayalı açıklama yapılmış ve önümüzdeki dönem alınması gereken tedbirler belirtilmiştir.

| STRATEJİK AMAÇ 1 | GÜÇLÜ BİR KALİTE KÜLTÜRÜ VE KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ OLUŞTURMAK |
| --- | --- |

| Hedef 1.1 | Kurumun Stratejik Planında Yer Alan Faaliyetleri Başarı ile Gerçekleştirme |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PG No | Performans Gösterge | Gerçekleşme Durumu |  |
| PG 1.1.1 | Kurumun stratejik planında yer alan eğitim-öğretim faaliyetlerini başarıyla gerçekleştirmek | %97 | %50 |
| PG 1.1.2 | Kurumun stratejik planında yer alan AR-GE faaliyetlerini başarıyla gerçekleştirmek | %92 | %50 |

| Hedef 1.2 | Akademik birimlerin eğitim-öğretim programlarını akredite etmek veya öz değerlendirme yapmak |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PG No | Performans Gösterge | Gerçekleşme Durumu |  |
| PG 1.2.1 | YKS yükseköğretim programları ve kontenjanları Kılavuzunda akredite olduğu belirtilen lisans program sayısı | 1 | 1 |
| PG 1.2.2 | Akran değerlendirmesi yapılan program sayısı | 1 | 1 |
| PG 1.2.2 | Öz değerlendirme yapılan program sayısı | 1 | 1 |
| Açıklama |  |  |  |
| Eylem Planı |  |  |  |

| Hedef 1.4 | TSE veya diğer yetkili kurum/kuruluşlardan alınan belge sayısını artırmak |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PG No | Performans Gösterge | Gerçekleşme Durumu |  |
| PG 1.4.1 | TSE veya diğer yetkili kurum/kuruluşlardan alınan belge sayısı | 1 | 1 |
| Açıklama |  |  |  |
| Eylem Planı |  |  |  |

| Hedef 1.5 | Kalite Kültürünü Yaygınlaştırmak ve Kalite Süreçlerinin Gerçekleştirilmesi |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PG No | Performans Gösterge | Gerçekleşme Durumu |  |
| PG 1.5.1 | Düzenlenen Faaliyet (Toplantı, Çalıştay, Anket vb.) Sayısı | 4 | 4 |
| PG 1.5.2 | İç Paydaşları ile olan Toplantılarının Sayısı | 2 | 2 |
| PG 1.5.3 | Dış Paydaşları ile olan Toplantılarının Sayısı | 1 | 1 |
| Açıklama |  |  |  |
| Eylem Planı |  |  |  |

| Hedef 1.6 | Paydaşlara duyurulan Kalite süreçleri kapsamında Geliştirilen İç Değerlendirme Yapılması |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PG No | Performans Gösterge | Gerçekleşme Durumu |  |
| PG 1.6.1 | Değerlendirme Rapor Sayısı (KİDR/BİDR) | 1 | 1 |

| Hedef 1.7 | Ulusal veya Uluslararası meslek kuruluş, dernek veya birliklere üyelik sayılarının artırılması |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PG No | Performans Gösterge | Gerçekleşme Durumu |  |
| PG 1.7.1 | Üye olunan meslek kuruluş, dernek veya birliklere üyelik sayısı | 1 | 0 |
| Açıklama | Birim öğretim elemanları çeşitli mesleki kuruluşlara üye olmak ile birlikte bölüm ya da birim bazlı üyelik için hedefin yakın süreçte gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığı anlaşılmaktadır. |  |  |

Genel Değerlendirme: Bu Stratejik amaç bazında belirlenen hedeflerin ve performans göstergelerinin gerçekleşme oranları tablolarda görülmektedir. Planlanan hedeflerin tamamına ulaşıldığı görülmektedir.

| STRATEJİK AMAÇ 2 | ULUSLARARASILAŞTIRMA DÜZEYİNİ ARTTIRMAK |
| --- | --- |

| Hedef 2.1 | Öğrenci Değişim Hareketliliğinde Öğrenci Sayısını Arttırmak |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PG No | Performans Gösterge | Gerçekleşme Durumu |  |
| PG 2.1.1 | Öğrenci Değişim Programları ile Gelen Öğrenci Sayısı | 7 | 2 |
| PG 2.1.2 | Öğrenci Değişim Programları ile Giden Öğrenci Sayısı | 20 | 1 |
| Açıklama | 2025 dönemimde 20 öğrencinin gitmesi planlanmış, öğrenci değişim programından yararlanan bir öğrenci olmuştur. Öğrenci değişim kontenjanları öğrencilerin programdan yaralanması ile artmaktadır. Fakültemizde değişim programından yararlanan öğrenci sayısının azlığı nedeni ile kontenjanlar sınırlı kalmıştır. Bu dönemde birimimizde toplam 15 öğrenci değişim programlarından yararlanmak üzere başvurmasına rağmen başvurusunu tamamlayan ve giden 1 öğrenci olmuştur. |  |  |
| Eylem Planı | Önümüzdeki dönem hedeflenen değere ulaşmak amacıyla aşağıda belirtilen eylem faaliyetleri planlanmıştır. - Dönem başlamadan önce öğrencilerin dil seviyelerini arttırmak üzere ilave ders yapılması, - Daha fazla öğrenciye duyurunun yapılması, - Her dönem sonunda öğrencilere bilgilendirici ve yol gösterici eğitimler verilmesi - Staj hareketliliği yönünde yürütülen çalışmaların arttırılması |  |  |

| Hedef 2.2 | Öğretim elemanı değişim programı ile gelen ya da giden öğretim elamanı sayısını arttırmak |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PG No | Performans Gösterge | Gerçekleşme Durumu |  |
| PG 2.2.1 | Gelen öğretim elemanı sayısı | 1 | 1 |
| PG 2.2.2 | Giden öğretim elemanı sayısı | 7 | 4 |
| Açıklama |  |  |  |
| Eylem Planı | - Her bölümünden en az bir öğretim elemanının başvuruya teşvik edilmesi - Erasmus hareketliliği her dönem bilgilendirme toplantısı düzenlenmesi - Erasmus işbirliği protokollerinin arttırılması için her bölümün ayrı çalışmalar başlatması |  |  |

| Hedef 2.3 | İş birliği yapılan üniversite sayısını arttırmak |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PG No | Performans Gösterge | Gerçekleşme Durumu |  |
| PG 2.3.1 | İş birliği yapılan üniversite sayısı | 15 | 17 |
| Açıklama |  |  |  |
| Eylem Planı | - Anlaşmalı kurum sayısının arttırılması için gerekli yazışmaların bölüm başkanlıklarınca organize edilmesi. - Erasmus programı kapsamında öğretim elemanlarının değişimden faydalanmasının sağlanması. |  |  |

| Hedef 2.4 | Yurt dışındaki üniversiteler veya kurum ve kuruluşlar ile ortaklaşa projeler yapmak |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PG No | Performans Gösterge | Gerçekleşme Durumu |  |
| PG 2.4.1 | Yurt dışındaki üniversiteler veya kurum ve kuruluşlar ile ortak yürütülen proje sayısı | 1 | 8 |
| Açıklama |  |  |  |
| Eylem Planı |  |  |  |

| Hedef 2.5 | Yabancı Uyruklu öğrenci sayısını arttırmak |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PG No | Performans Gösterge | Gerçekleşme Durumu |  |
| PG 2.5.1 | Yabancı Uyruklu öğrenci sayısı | 60 | 16 |
| Açıklama | Mevcut durumda Fakültemiz yabancı uyruklu öğrenciler tarafından tercih oranın arttırılması planlanmış, yabancı öğrencilerin oryantasyonu için alternatifler üretilmiş ancak yeterli olmamıştır. |  |  |
| Eylem Planı | - Yabancı öğrenci mentörlüğünün bölüm bazında yaygınlaştırılması |  |  |

| STRATEJİK AMAÇ 3 | YENİLİKÇİ ve YARATICI EĞİTİM- ÖĞRETİM YAKLAŞIMINI GELİŞTİRMEK |
| --- | --- |

| Hedef 3.6 | Ders müfredatlarındaki ders çeşitliliğini artırmak |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PG No | Performans Gösterge | Gerçekleşme Durumu |  |
| PG 3.1.1 | Öğrencilerin kayıtlı oldukları program dışındaki diğer programlardan alabildikleri ders oranı | 11 | 7 |
| PG 3.1.2 | Öğrencilerin kayıtlı oldukları programdaki seçmeli derslerin alabilecekleri ders oranı | 10 | 10 |
| PG 3.1.3 | Yenilik, inovasyon, girişim ve teknoloji odaklı ders sayısı | 9 | 9 |
| PG 3.1.4 | Öğrencilerin uzaktan eğitimle aldıkları ders sayısı /toplam ders sayısı | 55 | 0,15 |
| Açıklama | PG 3.1.1 Fakültemizde aktif eğitim veren 4 bölüm için planlanmıştır. Sağlık Yönetimi bölümüne öğrenci alımının durdurulması nedeni ile bu hedefin gerçekleşmesi sağlanamamıştır. |  |  |
| Eylem Planı | - Hedefler belirlenen oranlarda gerçekleşmiştir. - PG 3.1.4 pandemi ve deprem süreçlerinde derslerimizin %100’ü sağlıklı bir şekilde üniversitemiz uzaktan eğitim sistemi ile gerçekleştirebilmiştir. Mevcut durumda Fakültemiz YÖK kararları doğrultusunda derslerimizin %13 ‘ünü online olarak yürütmektedir. Birimin uzaktan eğitimle verilen ders oranını arttırması. |  |  |

| Hedef 3.4 | Kurumun Web Sayfasından İzlenebilen, Program Bilgi Paketi Tamamlanmış Program Sayısını arttırmak |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PG No | Performans Gösterge | Gerçekleşme Durumu |  |
| PG 3.4.1 | Kurumun Web Sayfasından İzlenebilen, Program Bilgi Paketi Tamamlanmış Ön Lisans + Lisans + Yüksek Lisans + Doktora Programı Sayısının Toplam Program Sayısı'na Oranı | 1 | 1 |
| Açıklama |  |  |  |
| Eylem Planı |  |  |  |

| Hedef 3.5 | Çift ana dal yapan ön lisans öğrenci sayısını artırmak |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PG No | Performans Gösterge | Gerçekleşme Durumu |  |
| PG 3.5.1 | Çift ana dal yapan lisans öğrenci sayısı | 30 | 10 |
| PG 3.5.2 | Yan dal yapan lisans öğrenci sayısı | 25 | 0 |
| Açıklama | Çift ana dal, yan dal için 3 öğrenci başvuru yapmıştır. Mevcut durumda toplam 9 öğrenci yan dal yapmaktadır. |  |  |
| Eylem Planı | - Derse katılım ve devam sorununu azaltmak için olanaklar çerçevesinde %30 online derslerin kolaylaştırıcı olarak devam ettirilmesi. - Ön lisans programlarından kontenjan talep edilmesi. - 1. Sınıflara oryantasyon eğitiminde ve 2. Dönem sonunda çap yan dal konusunda bilgilendire yapılması. - OSD havuzundaki derslerin fakülte içerisinde arttırılarak öğrencinin muaf olacağı ders sayısının arttırılması. |  |  |

| Hedef 3.6 | Alanında istihdam edilen mezun sayısı ve niteliğini arttırmak |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PG No | Performans Gösterge | Gerçekleşme Durumu |  |
| PG 3.6.1 | İşe yerleşmiş mezun sayısı/toplam mezun sayısı (%) | 89 | %70 |
| PG 3.6.2 | Öğrencilerin Kayıtlı Oldukları Programdan Memnuniyet Oranı (% Olarak) | 95 | %82 |
| PG 3.6.3 | İş dünyasının, mezun yeterliliği ile ilgili memnuniyet oranı (%) | 93 | %89 |
| Açıklama | Öğrenci memnuniyet oranının yeni mezun öğrenci memnuniyet sonuçları nedeni ile düşük olduğu görülmüştür. Sosyal olanakların yetersiz olmasından kaynaklandığı görülmektedir. |  |  |
| Eylem Planı | - Öğrenci ile ortak gerçekleştirilecek sosyal etkinliklere desteklerin (araç isteme, organize etme) arttırılması, - Öğretim elemanlarının öğrenciler ile ortak projeler geliştirmesi, - Öğretim elemanı sayısının arttırılması için talepte bulunulması. - ÇAP, Yan dal öğrencilerinin desteklenmesi ve sosyal faaliyetlere zaman ayrılabilmesi amacı ile online eğitimlerim %30 ta tutulması |  |  |

| Hedef 3.7 | Fakültede eğiticilerin eğitimi programı kapsamında eğitim alan öğretim elemanı sayısını arttırmak |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PG No | Performans Gösterge | Gerçekleşme Durumu |  |
| PG 3.7.1 | Kurumda veya birimde eğiticilerin eğitimi programı kapsamında verilen eğitim sayısı | 8 | 8 |
| PG 3.7.3 | Ders veren kadrolu öğretim elemanlarının haftalık ders saati sayısının iki dönemlik ortalaması | 22.5 | 22,6 |
| Açıklama |  |  |  |
| Eylem Planı | - Öğretim elemanı sayısının arttırılması için talepte bulunulması. |  |  |

| STRATEJİK AMAÇ 4 | ULUSAL ve ULUSLARARASI DÜZEYDE NİTELİKLİ AR-GE FAALİYETLERİNİ ARTTIRMAK |
| --- | --- |

| Hedef 4.1 | Ulusal ve uluslararası düzeyde yayın sayısının artırılması |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PG No | Performans Gösterge | Gerçekleşme Durumu |  |
| PG 4.1.1 | SCI, SSCI, A&HCI,Index Copernicus endeksli dergilerdeki yıllık yayın sayısı | 15 | 15 |
| PG 4.1.2 | Toplam Yayın (Doküman) Sayısı, Scopus, WOS, uluslararası alan indeksi | 40 | 40 |
| PG 4.1.3 | Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış öğretim elemanı başına düşen yayın sayısı | 1,9 | 0,45 |
| PG 4.1.4 | Öğretim üyesi başına SCI, SSCI ve A&HCI endeksli dergilerdeki yıllık yayın sayısı | 0,65 | 1,5 |
| PG 4.1.5 | Toplam Yayın (Döküman) Sayısının Öğretim Üyesi Sayısına Oranı | 1,8 | 2,6 |
| Açıklama | Fakültemizde öğretim elemanlarının devam eden birçok çalışması, projesi bulunmaktadır. Yayın sürecinin uzun olması nedeni ile hedeflenen verilere ulaşılmadığı görülmektedir. Akademik yükseltmede SCI, SSCI, A&HCI,Index Copernicus endeksli dergilerde yayın yapmanın önemli bir kriter olmasından dolayı ulusal yayınların geri planda kaldığı görülmektedir. olarak aynı bölümden 2-4 öğretim elemanının katıldığı çalışmalar ‘’bir’’ olarak hesaplanmıştır. Bu durum da sayının az görünmesine neden olmuştur. |  |  |
| Eylem Planı | - Öğretim elemanlarımıza yönelik makale değerlendirme süreci konulu eğitim verilmesi planlanmıştır. - BEDEK teşviklerinin arttırılması - Akademik atama kriterlerinin yükseltilmesi - BEDEK teşviklerinin maaşlardan ayrı ödenmesi için talepte bulunulması - Yayın kalitesi yüksek dergilerde (Q1,Q2) kabul edilen makalelerin yayın ücretlerinin tamamının üniversite tarafından karşılanmasının talep edilmesi. |  |  |

| Hedef 4.3 | Ulusal ve Uluslararası sempozyum, kongre, sanatsal sergi ve benzeri bilimsel faaliyetlerin sayısını artırmak |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PG No | Performans Gösterge | Gerçekleşme Durumu |  |
| PG 4.3.1 | Ulusal ve Uluslararası sempozyum, kongre veya sanatsal sergi sayısı | 2 | 2 |
| Açıklama |  |  |  |
| Eylem Planı |  |  |  |

| Hedef 4.4 | Uluslararası İşbirliği ile Yapılmış Yayın Sayısını arttırmak |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PG No | Performans Gösterge | Gerçekleşme Durumu |  |
| PG 4.4.1 | Uluslararası İşbirliği ile Yapılmış Yayın Sayısı (Scopus) | 2 | 0 |
| PG 4.1.2 | Üniversite Sanayi İşbirliği İle Yapılan Yayın Sayısı (Scopus) | 3 | 0 |
| PG 4.1.3 | Endüstri ile ortak yürütülen proje sayısı | 2 | 2 |
| Açıklama | Fakültemizde öğretim elemanlarının devam eden birçok çalışması, projesi bulunmaktadır. Yayın sürecinin uzun olması nedeni ile hedeflenen verilere ulaşılmadığı görülmektedir. Ek olarak aynı bölümden 2-4 öğretim elemanının katıldığı çalışmalar ‘’bir’’ olarak hesaplanmıştır. Bu durum da sayının az görünmesine neden olmuştur. |  |  |
| Eylem Planı | - İç paydaşlara toplumsal katkı proje yazımı konusunda eğitimlerin düzenlenmesi - STK’lar ile işbirliği protokollerin arttırılması. 3. Üniversite tarafından yayınlanan Toplumsal Katkı Proje destekleri ile STK ve diğer gönüllü kuruluşların desteklerinin sağlanmasına yönelik faaliyetlerin planlanması. 4. Danışma kurullarına her sene farklı paydaşların eklenmesi. 5. Paydaşların bölümlerin uygun görecekleri ya da paydaşların lüzum hissettikleri derslere katılımlarını sağlayarak öğrenci ile uygulama alanlarının kaynaştırılmasının sağlanması. |  |  |

| Hedef 4.5 | İç ve dış destekli Ar-Ge proje sayısı ve bütçesini artırmak |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PG No | Performans Gösterge | Gerçekleşme Durumu |  |
| PG 4.5.1 | Tamamlanan Dış Destekli Proje Sayısı (Üniversite) | 2 | 2 |
| PG 4.5.2 | Öğretim üyesi başına tamamlanan dış destekli proje sayısı | 0,18 | 0,04 |
| PG 4.5.3 | Tamamlanan dış destekli projelerin yıllık bütçesi (x 1.000) | 700 | 700 |
| PG 4.5.4 | Tamamlanan iç destekli proje sayısı | 7 | 0 |
| PG 4.5.5 | Öğretim üyesi başına tamamlanan iç destekli proje sayısı | 2 | 0 |
| PG 4.5.6 | Tamamlanan iç destekli projelerin yıllık bütçesi (x1000) | 400 | 45 |
| Açıklama | Fakültemizde öğretim üyesi başına tamamlanan dış destekli proje sayısının yetersiz olduğu görülmektedir. Öğretim elemanlarının bu yönde çalışmaları devam etmektedir. |  |  |
| Eylem Planı | - Laboratuvar malzemelerinin alt yapı olarak BAP desteği istenmesi - Öğretim elemanlarına yönelik destek ve teşvik mekanizmalarına ilişkin eğitim verilmesi - Proje teşvik ikramiyesi uygulamasının BAP uygulamasına da getirilmesi( ör. TUSEB) |  |  |

| Hedef 4.6 | Patent, faydalı model veya tasarım sayısının artırılması |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PG No | Performans Gösterge | Gerçekleşme Durumu |  |
| PG 4.6.1 | Başvurulan patent, faydalı model veya tasarım sayısı | 5 | 1 |
| PG 4.6.1 | Sonuçlanan patent faydalı model veya tasarım sayısı | 4 | 0 |
| Açıklama | Beslenme ve Diyetetik bölümü öğretim üyelerinin 2024 yılında 4 patent başvurusu yapması planlanmış ancak bilimsel alt yapının bir parçası olan yayın sürecinin uzaması nedeni ile gerçekleşememiştir. Aynı gerekçe ile sonuçlanan da olmamıştır. |  |  |
| Eylem Planı |  |  |  |

| Hedef 4.7 | Teknokent veya Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) projelerine katılım artırmak |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PG No | Performans Gösterge | Gerçekleşme Durumu |  |
| PG 4.7.1 | Teknokent veya Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) projelerine katılan öğrenci sayısı | 1 | 0 |
| PG 4.7.2 | Faal olan öğretim üyesi teknoloji şirketi sayısı (Üniversite) | 0 | 0 |
| PG 4.7.3 | Öğrencilerin yaptığı endüstriyel projelerin sayısı | 3 | 0 |
| Açıklama | Öğrencilerimizin TUBİTAK projeleri bulunmakla birlikte bu projeler ürün geliştirme projesi değildir. Öğretim elemanlarımızın 6 öğrencisi ürün geliştirme projesi yürütmekte ancak bu öğrenciler lisans üstü öğrenci olduğundan fakültemiz hedeflerine yansımamaktadır. |  |  |
| Eylem Planı | - Öğretim üyelerinin teknoloji şirketi açması mevcut koşullarda mümkün görünmemektedir. |  |  |

| STRATEJİK AMAÇ 5 | TOPLUMSAL KATKI DÜZEYİNİN ARTTIRILMASI |
| --- | --- |

| Hedef 5.1 | Diğer kamu kurumları ile yürütülen proje sayısının ve niteliğinin arttırılması |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PG No | Performans Gösterge | Gerçekleşme Durumu |  |
| PG 5.1.1 | Diğer kamu kurumları ile yürütülen proje sayısı | 8 | 4 |
| Açıklama | Kamu kuruluşları ile ortak çalışmalar yürütülmüş ancak istenen düzeye ulaşılamamıştır. |  |  |
| Eylem Planı | - Kamu ile daha çok proje gerçekleştirilmesi amacı ile işbirlikleri sağlanması. |  |  |

| Hedef 5.2 | Dezavantajlı grupların sosyal yönden desteklenmesi |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PG No | Performans Gösterge | Gerçekleşme Durumu |  |
| PG 5.2.1 | Dezavantajlı gruplara yönelik yapılan faaliyet sayısı | 7 | 2 |
| Açıklama | Kırsalda yaşayan kadınlara idrar kaçırma eğitimi, ve yine kırsalda yaşayan bireylere yönelik kanser tarama eğitimi ve KETEM e nakilleri sağlanmış ama hedeflenen sayıda etkinlik gerçekleştirilememiştir. |  |  |
| Eylem Planı | - Bölüm bazında etkinlik ve proje sayısının arttırılması |  |  |

| Hedef 5.3 | Kurumun ve öğrencilerin yürüttüğü sosyal sorumluk proje sayısının artırılması |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PG No | Performans Gösterge | Gerçekleşme Durumu |  |
| PG 5.3.1 | Kurumun Kendi Yürüttüğü Sosyal Sorumluluk Projelerinin Sayısı | 6 | 4 |
| PG 5.3.2 | Kurumun ortak Yürüttüğü Sosyal Sorumluluk Projelerinin Sayısı | 5 | 4 |
| PG 5.3.3 | Öğrencilerin yaptığı sosyal sorumluluk projelerinin sayısı | 8 | 0 |
| Açıklama | Çeşitli sosyal sorumluluk projeleri planlanmış ve yürütülmüştür. Ancak iş yükü fazlalığı nedeni ile istenen sayıya ulaşılamamıştır. |  |  |
| Eylem Planı |  |  |  |

| Hedef 5.4 | Hayat boyu öğrenme kapsamında sertifikalı eğitim sayısının artırılması |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PG No | Performans Gösterge | Gerçekleşme Durumu |  |
| PG 5.4.1 | SEM, Hayat Boyu Öğrenme Merkezinde Sertifikalı Program Sayısı | 3 | 2 |
| PG 5.4.2 | SEM, Hayat Boyu Öğrenme Merkezi vb. Yıllık Eğitim Saati | 90 | 100 |
| PG 5.4.3 | SEM, Hayat Boyu Öğrenme Merkezi vb. Yıllık Eğitim Alan Kişi Sayısı | 60 | 51 |
| Açıklama | Açılması planlanan sertifikalı programlar sağlık bakanlığının yönetmelik değişikliği nedeni ile gerçekleştirilememiştir. |  |  |
| Eylem Planı | - İlimizde bulunan özel hastaneler ile iş birliği sağlanarak sertifikalı eğitimlerin düzenlenmesi. - Kamu ile ortak proje geliştirilerek sertifikalı eğitim verilmesi. |  |  |

| Hedef 5.4 | Fakülte laboratuvarlarında Ar-Ge, inovasyon ve ürün geliştirme kapsamında sunulan hizmetlerin ve bu hizmetlerden elde edilen gelir miktarını arttırmak |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PG No | Performans Gösterge | Gerçekleşme Durumu |  |
| PG 5.5.1 | Fakülte laboratuvarlarında Ar-Ge, inovasyon ve ürün geliştirme kapsamında sunulan hizmet sayısı | 1 | 0 |
| PG 5.5.2 | Fakülte laboratuvarlarında Ar-Ge, inovasyon ve ürün geliştirme kapsamında sunulan hizmetlerden elde edilen gelir | 0 | 0 |
| Açıklama |  |  |  |
| Eylem Planı |  |  |  |