## Sayfa1
|  | İNSAN KAYNAKLARI DAİRE BAŞKANLIĞI YILLIK FAALİYET PLANI | [10 empty] | Doküman No |  |  | İKDB-PL-001
[13 empty] | İlk Yayın Tarihi |  |  | 2026-02-13
[13 empty] | Revizyon Tarihi |  |  | 00.00.0000
[13 empty] | Revizyon No |  |  | 0
[13 empty] | Sayfa |  |  | 1/1
S. No | FAALİYETİN ADI |  | Sorumlu Birim | İlgili/ İlişkili Birim | Varsa İlgili Doküman No | Termin | YIL: 2026
[7 empty] | OCAK | ŞUBAT | MART | NİSAN | MAYIS | HAZİRAN | TEMMUZ | AĞUSTOS | EYLÜL | EKİM | KASIM | ARALIK
1 | Yıllık insan kaynakları planlamasının yapılması |  | İKDB | Genel Sekreter |  | Plan | 2026-01-05
[6 empty] | Gerçek- leşen | x
2 | Personel ihtiyaç analizlerinin tamamlanması |  | İKDB | Fakülte ve Yüksekokullar |  | Plan | 2026-01-05
[6 empty] | Gerçek- leşen | x
3 | Yıllık eğitim planının hazırlanması |  | İKDB |  |  | Plan | 2026-01-15
[6 empty] | Gerçek- leşen | x
4 | Personel özlük dosyalarının güncellenmesi |  | İKDB |  |  | Plan | 2026-01-19 |  |  |  |  | 2026-01-08
[6 empty] | Gerçek- leşen | x
5 | Personel memnuniyet anketi |  | İKDB | Genel Sekreter |  | Plan | 2026-01-05 | [10 empty] | 2026-12-14
Gerçek- leşen
6 | Akademik/idari işe alım süreçlerinin devamı |  | İKDB |  |  | Plan | [5 empty] | 2026-06-15 | 2026-07-13 | 2026-08-10 | 2026-09-14
Gerçek- leşen
7 | Personel izin planlamalarının düzenlenmesi |  | İKDB |  |  | Plan |  |  | 2026-03-09
[6 empty] | Gerçek- leşen |  |  | 2026-03-24
8 | Yeni personel uyum süreçlerinin yürütülmesi |  | İKDB | Genel Sekreterlik, Kalite Koordinatörlüğü, İSG, Bilgi İşlem D.B. |  | Plan | [5 empty] | 2026-06-17 | [5 empty] | 2026-12-16
Gerçek- leşen
9 | Eğitim ihtiyaç analizlerinin güncellenmesi |  | İKDB |  |  | Plan | [10 empty] | 2026-11-18
Gerçek- leşen
10 | Yıllık faaliyet raporunun hazırlanması |  | İKDB | Kalite Koordinatörlüğü |  | Plan | [11 empty] | 2026-12-21
Gerçek- leşen
11 | [5 empty] | Plan
Gerçek- leşen
12 | [5 empty] | Plan
Gerçek- leşen
13 | [5 empty] | Plan
Gerçek- leşen
14 | [5 empty] | Plan
Gerçek- leşen
15 | [5 empty] | Plan
Gerçek- leşen
16 | [5 empty] | Plan
Gerçek- leşen
17 | [5 empty] | Plan
Gerçek- leşen
18 | [5 empty] | Plan
Gerçek- leşen
19 | [5 empty] | Plan
Gerçek- leşen
20 | [5 empty] | Plan
Gerçek- leşen
21 | [5 empty] | Plan
Gerçek- leşen
22 | [5 empty] | Plan
Gerçek- leşen
23 | [5 empty] | Plan
Gerçek- leşen
24 | [5 empty] | Plan
Gerçek- leşen
25 | [5 empty] | Plan
Gerçek- leşen
26 | [5 empty] | Plan
Gerçek- leşen
27 | [5 empty] | Plan
Gerçek- leşen
28 | [5 empty] | Plan
Gerçek- leşen
29 | [5 empty] | Plan
Gerçek- leşen
30 | [5 empty] | Plan
Gerçek- leşen
31 | [5 empty] | Plan
Gerçek- leşen
32 | [5 empty] | Plan
Gerçek- leşen
33 | [5 empty] | Plan
Gerçek- leşen
34 | [5 empty] | Plan
Gerçek- leşen